实验室安全智能巡检与违规预警系统

项 目 章 程

Project Charter

本章程依据课程材料《软件项目初始》中的项目章程规范编制，用于正式确认项目存在、指明项目目标与管理责任人，并授权项目经理在项目实施过程中组织与动用项目资源。章程经项目干系人确认后生效，作为项目后续计划、执行与验收的依据。

一、项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于计算机视觉的实验室安全智能巡检与违规预警系统 |
| 项目编号 | LABSAFE-2026A（项目组自编） |
| 项目类型 | 软件工程课程项目（模拟甲乙方立项） |
| 甲方（需求方） | 高校实验室安全管理方（模拟甲方） |
| 乙方（开发方） | 实验室安全智能巡检系统开发团队 |
| 项目经理 | 陈阳阳 |
| 授权日期 | 2026 年 9 月（2026 年秋季学期第 1 周） |
| 项目周期 | 2026 年秋季学期（第 1 周 — 第 16 周） |
| 文档版本 | v1.0 |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 10 日 |

二、项目目的与立项理由

实验室是高校教学与科研活动的重要场所，实验人员个人防护装备（PPE）的穿戴规范是实验室安全管理的基本要求。目前多数高校仍以人工现场巡查为主，存在巡检频率有限、违规事后才被发现、检查尺度不一致、记录难以汇总追溯等问题。计算机视觉目标检测技术为解决上述问题提供了可行路径：对实验区域的图像或视频自动识别人员及其穿戴的 PPE，结合安全管理业务规则进行判断，即可构建持续运行、自动判断、自动记录的视觉巡检系统。

基于此，项目组提出并立项本系统。项目定位为“辅助巡检与违规预警”原型系统，目标是验证“计算机视觉检测 + 实验室安全业务规则”技术路线的可行性，并形成可运行、可演示、文档完整的完整系统，不追求替代安全管理人员，也不覆盖所有类型的实验室安全风险。

三、项目目标

（一）总体目标

构建一个覆盖“检测—关联—区域判断—规则判断—违规预警—记录统计”完整链路的实验室安全智能巡检原型系统，实现图片与视频的 PPE 自动检测、违规事件自动生成与记录查询统计。

（二）可验收的具体目标

· 功能目标：实现图片/视频 PPE 检测、人员与 PPE 关联、实验操作区域（ROI）判断、安全规则分级、违规事件与截图留存、记录查询、数据统计，并提供五页面 Web 应用。

· 模型目标：以公开目标检测模型为基线，使用公开数据集开展再训练与独立对比评估，量化实验服识别的跨域泛化瓶颈并给出改进方案。

· 工程目标：建立 Git 多分支协作流程、接口契约文档、系统测试集（T01~T14）与独立的模型实验评估体系，使协作与实验过程可追溯。

· 交付目标：提交可运行系统源代码、模型与实验报告、项目文档、系统测试报告、演示视频与汇报 PPT。

四、简要范围说明书

（一）项目范围内（In Scope）

· 实验操作区域内人员的 PPE 穿戴合规性检查（口罩、手套、实验服为默认必需项，护目镜、安全帽为可选项）。

· 单张图片与 MP4 离线视频的 PPE 检测、违规事件生成与截图保存。

· 实验操作区域（ROI）的配置，以及各区域必需 PPE 规则的配置与管理。

· 违规记录按条件查询与按天、按类型的数据统计与图表展示。

（二）项目范围外（Out of Scope）

· 消防安全、气体泄漏、烟雾等非视觉或非 PPE 类的安全问题。

· 是否“规范穿戴”的判定（如口罩是否遮住口鼻）。

· 人员身份识别、考勤与行为冲突分析。

· 多路摄像头实时监控、生产级部署与大规模云端部署。

五、总体里程碑进度表

项目以 2026 年秋季学期为周期，按迭代—增量方式阶段式提交，主要里程碑如下：

| 里程碑 | 阶段目标 | 主要交付物 | 计划时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 项目立项 | 章程签署、团队组建、需求确认 | 项目章程、需求说明 | 第 1 周 | 已完成 |
| M2 需求与设计 | 系统架构、接口契约、数据库设计 | 架构与接口契约文档 | 第 2–3 周 | 已完成 |
| M3 MVP 开发 | 检测管线、后端接口、五页面前端 | 可运行的 MVP 系统 | 第 4–6 周 | 已完成 |
| M4 系统测试 | 运行 T01~T14 系统测试集 | 系统测试报告 | 第 7 周 | 已完成（13/14，T14 日期依赖待修正） |
| M5 模型实验 | 数据准备、模型训练、独立对比评估 | E1~E3 实验报告 | 第 6–8 周 | 已完成 |
| M6 模型定向优化 | 实验服定向增训与再评估 | E4 报告、优化模型 | 第 9–11 周 | 进行中（待自采数据到位） |
| M7 功能完善 | 图表资源本地化、记录导出、ROI 可视化、视频异步 | 完善版系统 | 第 12–13 周 | 计划中 |
| M8 模型接入 | 优化模型接入生产并全量回归测试 | 接入版系统、回归报告 | 第 14 周 | 计划中 |
| M9 验收与交付 | 系统验收、文档定稿、演示视频、汇报 PPT | 全套交付物 | 第 15–16 周 | 计划中 |

六、计划使用的项目管理方法

· 生命周期模型：采用迭代—增量（渐进式阶段）模型。项目需求相对明确但模型效果存在不确定性，阶段式提交可运行产品（首个增量 MVP 已完成），可尽早暴露风险、降低估计偏差。

· 协作与配置管理：采用 Git 多分支协作（main 稳定版 / develop 集成分支 / feature 并行开发），以接口契约冻结公共数据结构，公共接口变更须经评审后合并。

· 质量保证：以系统测试集（T01~T14）覆盖从单模块到端到端的主要功能；模型实验与生产环境隔离，外部测试数据集只读且永不参与训练；模型指标必须来自真实运行输出。

· 文档管理：接口契约、开发指南、项目状态、模型实验报告等文档化并纳入版本管理，重要节点打版本标签，保证过程可追溯。

· 风险管理：见第九节。

七、资源与约束

· 人力资源：5 人项目团队，分工见第八节。

· 硬件资源：1 台配备 RTX 4060 Laptop GPU（8GB 显存）的笔记本用于模型训练与推理，CPU 环境亦可运行推理。

· 软件资源：Ultralytics YOLOv8、FastAPI、SQLite、ECharts 等开源组件，无软件采购成本。

· 经费：本项目为课程项目，由项目组自筹，无外部专项资金。

· 关键约束：自采数据须在定向训练启动前到位；外部测试数据集只读、不参与训练；生产模型切换须经评估与批准。

八、角色与职责矩阵

| 姓名 | 角色 | 主要职责 | 负责模块 / 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈阳阳 | 项目经理（组长） | 整体架构、系统集成、公共接口管理、进度与风险管理、最终审核 | 架构设计、后端主程序仲裁、版本发布流程、项目章程 |
| 许婧雯 | AI 工程师 | 模型训练与评估、数据集管理、AI 实验 | AI 模块、训练工具、数据集、模型与 E1~E4 实验报告 |
| 马军 | 后端 / 视频工程师 | 后端接口开发、视频处理管线、数据库 | 后端服务、视频处理、数据库结构与接口实现 |
| 吴森灵 | 前端 / 测试工程师 | 前端页面与系统功能、项目主文档、演示视频 | 前端静态页面、系统测试集、项目文档、演示视频 |
| 艾柯代 | 测试 / 交付工程师 | 测试执行、汇报 PPT、独立功能模块 | 测试用例、汇报 PPT、导出等独立功能模块 |

九、主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 实验服识别跨域泛化不足 | 真实实验室场景下实验服识别效果不理想，影响判定准确性 | 开展定向增训与混合路由方案评估，量化瓶颈并给出改进路线 |
| 自采数据未按时到位 | 定向训练无法按期启动 | 提前明确数据需求与时间点，训练计划与数据到位时间对齐 |
| 需求或接口变更 | 影响多人并行开发与集成 | 以接口契约冻结公共数据结构，变更须评审 |
| 进度风险 | 课程周期内交付压力 | 迭代—增量阶段式提交，按里程碑检查并及时调整 |

十、项目干系人签名

| 姓名 | 角色 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈阳阳 | 项目经理 |  |  |
| 许婧雯 | AI 工程师 |  |  |
| 马军 | 后端 / 视频工程师 |  |  |
| 吴森灵 | 前端 / 测试工程师 |  |  |
| 艾柯代 | 测试 / 交付工程师 |  |  |
|  | 甲方（需求方）代表 |  |  |

十一、主要干系人评述

甲方（需求方）评述

本系统应聚焦实验操作区域内人员 PPE 穿戴合规性检查，作为辅助巡检与违规预警工具，违规的最终认定与处置仍由安全管理人员负责。甲方认可项目组采用的技术路线与阶段性交付方式，并将在需求确认与验收环节予以配合。

项目经理评述

项目按迭代—增量方式推进，首个增量（MVP）已交付并通过系统测试，核心链路已可实际运行。当前工作重点为实验服跨域识别优化与功能完善。项目组将严格按里程碑计划推进，确保在课程周期内交付可运行、可演示、文档完整的项目成果。

十二、项目经理授权

兹授权 陈阳阳 担任“基于计算机视觉的实验室安全智能巡检与违规预警系统”项目项目经理，在项目实施期间代表开发团队行使项目计划、任务分配、资源组织与对外沟通的职责，并在授权范围内组织动用项目资源。本授权自本章程批准之日起生效，至项目验收交付之日终止。

甲方（需求方）代表：____________________　　日期：__________

项目经理：陈阳阳　　　　　　　　　　　　日期：__________